Утверждаю

Директор МОУ «Коменская СОШ»

__________________Г.А. Баторова

Приказ №_____ от ______________

План-график мероприятий

по обеспечению введения и реализации

федеральных государственных образовательных стандартов образования

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МОУ «Коменская СОШ»

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ФГОС НОО ОВЗ) в МОУ «Коменская СОШ» педагогическим советом была определена цель: создать комплекс условий для введения ФГОС НОО для детей с задержкой психического развития.

Задачи:

1. Создать нормативно – правовую и методическую базу по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

2. Обеспечить адаптацию школы к изменениям, связанными с введением ФГОС НОО ОВЗ.

3. Систематизировать научно-методическое, материально-техническое и кадровое сопровождение перехода на ФГОС НОО для детей с ОВЗ.

4. Определить оптимальное содержание образования учащихся с учетом требований современного общества к выпускнику начальной школы.

5. Организовать методическое сопровождение, расширение ресурсной базы школы с целью обеспечения эффективного развития.

6. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально – творческого и социально – психологического потенциала личности ребенка.

Путём комплексного анализа деятельности школы по вопросам инклюзии, создания нормативно-правового и методического обеспечения реализации ФГОС НОО ОВЗ, написания адаптированной образовательной программы начального общего образования, соответствующей требованиям ФГОС НОО для детей с ОВЗ и работы по данной программе, представится возможным создать необходимые условия перехода начальной школы на ФГОС НОО ОВЗ.

Работа над адаптированной образовательной программой начального общего образования для детей с ОВЗ должна помочь решить следующие задачи:

- чётко расставить приоритеты образования на данном этапе и правильно сориентировать работу педагога;

- определить важнейшие аспекты в работе учителя в рамках учебных предметов и сделать правильный выбор учебно- методического комплекса и учебных программ;

- создать систему мониторинга личностных, метапредметных и предметных результатов освоения АООП НОО ОВЗ.

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |
| 1.1 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ | январь 2017 года | Директор, заместитель директора по УВР | Разработка, утверждение, реализация мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ |
| 1.2 | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ | Январь-февраль 2017 года | заместитель директора по УВР | Наличие нормативной правовой базы по вопросам введения ФГОС ОВЗ. Приказы по введению ФГОС ОВЗ: - "Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению условий для введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ" - «Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ»; - О переходе ОО на обучение по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ»; - «О разработке адаптированной основной образовательной программы на 2017-2022 уч. год»; - «Об утверждении адаптированной основной образовательной программы на 2017-2022 уч. год»; - "Об утверждении плана-графика повышения квалификации педагогических работников, специалистов ОО по вопросам введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ"; - "Об утверждении Положения психолого-медико-педагогического консилиума"; - "Об утверждении плана методической работы, обеспечивающего сопровождение введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ"; - "О переходе ОО на обучение по ФГОС НОО для детей с ОВЗ" . - «Об изменении должностных инструкций педагогических работников в соответствии с ФГОС ОВЗ»; Планы, программы: - План методической работы, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ; - План внутришкольного контроля по внедрению и реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ - Основная адаптированная образовательная программа НОО ФГОС для обучающихся с ОВЗ - Учебные программы НОО в условиях реализации ФГОС ОВЗ -План-график повышения квалификации учителей по ФГОС ОВЗ Положения - «О рабочей группе по внедрению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ в МОУ «Коменская СОШ»» - «О психолого-медико-педагогическом консилиуме МОУ «Коменская СОШ» |
| 1.3 | Организация работы по обеспечению кабинетов начальных классов ОО учебным и учебно-наглядным оборудованием | апрель 2017 года – август 2017 года | администрация | Все кабинеты для учащихся 1 классов к 01.09.2017 дооборудованы учебными и учебно-наглядными пособиями |
| 1.4 | Организация работы по заключению договоров о взаимодействии школы с учреждениями дополнительного образования детей, Турунтаевской СКОШИ, школами гимназического образовательного округа | Сентябрь 2017 года | директор | Договора о взаимодействии с учреждениями дополнительного образования детей, Турунтаевской СКОШИ, школами гимназического образовательного округа |
| 1.5 | Обеспечение участия учителей начальных классов, психолога, администрации школы в работе площадок методического школьного, районного, республиканского уровней по сопровождению образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ | 2016-2017, 2017-2018 уч. год | зам. директора по УВР | Участие учителей, в работе площадок методического сопровождения образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ |
| 1.6 | Включение вопросов введения и реализации ФГОС ОВЗ: в планы заседаний педагогических советов ОО | постоянно | Зам. директора по УВР | Планирование деятельности школы с включением вопросов введения и реализации ФГОС ОВЗ. |
| 2. | Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |
| 2.1 | Самоанализ условий ОО для реализации ФГОС ОВЗ | Декабрь 2016 г. | Администрация | Материалы самоанализа |
| 2.2 | Заседания рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ, разработке АООП НОО | Февраль 2017 г. | Члены рабочей группы | План реализации ФГОС ОВЗ, сопутствующие документы |
| 3. | Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 3.1 | Организация мероприятий по повышению квалификации руководящих и педагогических работников школы по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Январь 2017-май 2018 г.г | заместитель директора по УВР | План-график повышения квалификации руководящих и педагогических работников школы по ФГОС ОВЗ и его реализация |
| 3.2 | Обеспечение участия в мониторинге кадровой готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ | май 2015 года – август 2016 года | заместитель директора по УВР | Аналитическая справка о готовности школы к введению ФГОС ОВЗ |
| 3.3 | Привлечение специалистов дополнительного образования, Турунтаевской СКОШИ для осуществления внеурочной вт.ч. коррекционной деятельности ФГОС ОВЗ | Сентябрь 2017 (договора), постоянно | директор | Договора о сотрудничестве |
| 4. | Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 4.1 | Эффективное планирование расходов средств учредителя и школы | постоянно | Директор | Расходование средств осуществляется с учетом необходимости реализации полномочий школы по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ |
| 4.2 | Корректировка и выполнение муниципальных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ | 2017-2018 уч. год, далее постоянно | Директор |  |
| 4.3 | Создания условий для организации горячего питания обучающихся с ОВЗ | постоянно | Директор |  |
| 5. | Информационное обеспечение ФГОС ОВЗ |
| 5.1 | Проведение совещаний, семинаров с включением вопросов введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2016-2018 годы | администрация | Участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Проведение педагогических советов и других мероприятий в ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ (протоколы, решения). |
| 5.2 | Создание на сайте школы раздела «Введение ФГОС для обучающихся с ОВЗ» | Январь-февраль 2017 | Гончарова М.С. | Страница сайта с информацией о проводимых в школе мероприятиях по введению ФГОС ОВЗ |
| 5.3 | Проведение бесед с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ по информированию о подготовке к введению и переходу на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. | В течение 2017-2018 уч. года | Классные руководители, администрация | Протоколы родительских собраний, сбор общественного мнения по вопросам введения ФГОС ОВЗ |